Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективностимуниципальных программ

муниципального образования Моздокский район за 2021 год

1. **Муниципальная программа Моздокского района Республики**

**Северная Осетия-Алания «Развитие культуры Моздокского района на 2015-2021 годы».**

Муниципальная программа «Развитие культуры Моздокского района» утверждена постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района № 44 от 14.11.2014 года.

В 2021 году отделу по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района на исполнение муниципальной программы «Развитие культуры Моздокского района» был определен общий объем финансирования в сумме 72, 3 млн. рублей, исполнение мероприятий составило 71,8 млн. рублей, что составило 99,3 % от запланированного.

Профинансировано по подпрограммам:

Подпрограмма 1. «Реализация государственной политики в сфере художественно-эстетического образования в Моздокском районе»: М.Б. - 31 616,6тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Реализация государственной политики в сфере культуры Моздокского района ":

- развитие деятельности культурно-досуговых учреждений Моздокского района - Р.Б.- 11673,6тыс. рублей., М.Б.- 3374,9 тыс. рублей;

- развитие библиотечного дела Моздокского района- 19633,7 тыс. рублей: из них Ф.Б. – 475,5 тыс. рублей, Р.Б.- 200,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры Моздокского района" годы»- 5209,9 тыс. рублей.

Из 12 целевых показателей индикаторов роста муниципальной программы «Развитие культуры Моздокского района», утвержденных на 2021 года 5 выполнено в полном объеме, 5 с превышением указанных контрольных цифр и 2 показателя не выполнены («количество посетителей мероприятий» и «количество культурно-массовых мероприятий»), что связано с карантинными мерами при пандемии Covid-19 и длительной отменой культурно-массовых мероприятий, а также 50% посадкой зрителей во время проведения мероприятий.

Учитывая вышеизложенное, эффективность программы в 2021 году составляет 100%, что указывает на высокий уровень эффективности программы.

В связи с тем, что муниципальная программа «Развитие культуры Моздокского района» действовала на протяжении 7 лет, за это время произошли существенные изменения в работе учреждений культуры, связанные с карантинными мерами при пандемии Covid-19, некоторые индикаторы (показатели) роста стали не актуальны. В связи с чем, возникла необходимость завершить муниципальную программу в 2021году и с 2022 года утвердить новую муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования Моздокский район».

1. **Муниципальная программа Моздокского района Республики Северная Осетия–Алания «Профилактика терроризма и экстремизма в Моздокском районе Республики Северная Осетия–Алания».**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование показателей(целевой индикатор) | Единица  измерения | Расчетный плановый показатель на 2021 год | Реальные значения целевого индикатора 2021 год |
| 1. | Увеличение количества проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Моздокского района | Количество проведенных мероприятий | 68 | 68 |
| 2. | Увеличение количества образовательных учреждений, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности на 80 %. | Количество учреждений, соответствующих требованиям АТЗ на 80% | 69 | 69 |

Наблюдается положительное достижение по всемдвум целевым показателям.

В отчетном периоде социальная и общественно-политическая обстановка на территории Моздокского района оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. Актов террористической направленности на территории района не было. Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано.

Сохраняется угроза проникновения на территорию Моздокского района участников международных террористических организаций, а также формирования, под идеологическим влиянием лидеров террористических структур законспирированных ячеек, участники которых вынашивают намерения по совершенствованию преступлений террористического характера для дестабилизации обстановки в период подготовки и проведения важных общественно-политических мероприятий.

В рамках полномочий, определенных действующим законодательством, Администрация местного самоуправления Моздокского района совместно с правоохранительными органами, общественными организациями решала задачи по профилактике терроризма и экстремизма.

Решение указанных задач строилось по двум основным направлениям, в соответствии с 2-мя подпрограммами:

Подпрограмма1: «Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций. В рамках реализации указанной подпрограммы 1: осуществлена закупка металлодетекторов для 4-х общеобразовательных учреждений на общую сумму 430 920 рублей.

В 2021 году проведены работы по закупке, установке, дооборудованию и ремонту систем видеонаблюдения в 6 общеобразовательных учреждениях ( МБОУ СОШ№2 с.Кизляр, МБОУ СОШ с.Троицкое, МБОУ ООШ п. Калининский, МБОУ ООШ с.Киевское, МБОУ СОШ №1 с. Кизляр, МБОУ ООШ с. Сухотское, МБОУ ООШ ст. Ново-Осетинская, МБОУ СОШ с.Веселое на общую сумму 132165 рублей. Проведены работы по монтажу систем видеонаблюдения в 12 учреждениях дошкольного образования на общую сумму 644985 рублей. Общие расходы по п.1 Подпрограммы 1 составили 777 150 рублей. Осуществлен ремонт ограждения в МБОУ СОШ №5 г.Моздок на сумму 11000 рублей(п.2 подпрограммы «Ремонт и установка ограждений»). Установлены домофоны в МБОУ СОШ №2 г. Моздока и МБОУ СОШ №3 г. Моздока на общую сумму 59005 рублей.

Улучшена система освещения в МБОУ СОШ с.Терская на сумму 13000 рублей. Указанные мероприятия способствовали значительному рост по отчетному показателю №2. т.к., увеличение количества образовательных учреждений, соответствующих установленным требованиям антитеррористической защищенности, выросло по сравнению с прошлым годом, на +19 или на 27,5%. Удалось достичь планового расчетного увеличения показателя (69). Это произошло благодаря финансовому исполнению подпрограммы в полном объеме - запланировано 1311075 рублей, реализовано 1311075 рублей.

Подпрограмма-2: «Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в Моздокском районе.

Выполнение запланированных мероприятий проведено в соответствии с расчетными показателями. Количество проведенных профилактических мероприятий в 2021 году составил 68 мероприятий.

Наблюдается устойчивая положительная динамика по 2-м из двух имеющихся показателей (индикаторам) программы. В целом программа исполнена по показателям на 100%, что свидетельствует о ее эффективности.

1. **Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования в Моздокском районе».**

С 1 января 2021 года Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района реализовывает мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Моздокского района». Муниципальная программа, действующая с 2014 года по 2020 год, была прекращена досрочно 31 декабря 2020 года.

За истекший год в муниципальную программу дважды вносились изменения в соответствии с решениями Собрания представителей Моздокского района в марте и в сентябре 2021 года.

Муниципальная программа включает в себя 9 подпрограмм, мероприятия которых охватывают всю систему образования Моздокского района, а также 26 целевых показателей (индикаторов), уровень достижения которых даёт представление об эффективности программы в целом. Следует отметить, что 11 показателей достигнуты с превышением плановых значений, 6 показателей достигнуты в полном объёме и, к сожалению, 9 показателей не достигли плановых значений, на что в большей степени повлияли продолжающие своё действие ограничительные мероприятия, связанные с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19).

Так,лагерная смена на базе общеобразовательных организаций в 2021 году организовывалась только однажды - в летний период (показатель – 21). Меньшее количество детей приняло участие в муниципальном и республиканском этапах всероссийской олимпиады школьников (показатель 16). Изменились и условия прохождения аттестации педагогических работников: действие квалификационных категорий отдельных групп педагогов продлевалось Приказом Министерства образования и науки РСО-Алания, в связи с чем, меньшее количество педагогов заявилось для прохождения аттестации в 2021 году (показатель12). Не были завершены работы по строительству школ на 200 и 500 мест в ст. Черноярской и с.Кизляр соответственно в связи с корректировкой сроков сдачи объектов (показатель 4).

Помимо этого, 2 выпускника 11 классов и 3 выпускника 9 классов не получили аттестаты (показатели 8,9). Не все обучающиеся 5-11 классов, относящиеся к льготной категории граждан, предоставили документ, дающий право на бесплатное питание (показатель 19). Охват дошкольной образовательной услугой детского населения района (от 2-х месяцев до 7 лет) в 2021 году не достиг планового значения в связи с тем, что динамика количества детского населения Моздокского района в сравнении за 3 года заметно снижается (показатели 1,20).

Но в целом, подводя итоги реализации мероприятий подпрограмм 1- 6, которые связаны в основном с организацией учебных, внеурочных и воспитательных мероприятий, следует отметить, что результатом работы школ в 2020-2021 учебном году стало 54 аттестата об основном общем образовании с отличием, 38 аттестатов о среднем общем образовании особого образца и медалей «За особые успехи в учении». Все медалисты получили подарочные сертификаты. Помимо этого, 138 человек стали «высокобалльниками» по итогам сдачи единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ). Средний балл ЕГЭ в Моздокском районе по большинству сдаваемых предметов уже не протяжении многих лет выше республиканского, а перечень школ, показывающих стабильно высокие результаты, ежегодно пополняется. Хочется отметить также, что по итогам независимых оценочных процедур 2021 года 8 школ района вышли из состава школ с низкими образовательными результатами.

На сегодняшний день эффективность работы школ оценивается в первую очередь по результатам независимых оценочных процедур, а также по результатам Всероссийской предметной олимпиады школьников. По итогам школьного и муниципального этапов в республиканский прошли 174 человека, в заключительный этап - 2 участницы.

С целью повышения уровня квалификации педагоги участвуют в мероприятиях по повышению профессионального мастерства: за истекший год 667 педагогических работников повысили профессиональную квалификацию, 13 педагогов прошли профессиональную переподготовку на базе СОРИПКРО, а 45-ти сотрудникам образовательных организаций присвоена первая и высшая квалификационные категории по должностям «учитель», «тренер», «воспитатель».

Система воспитательной работы выстроена и успешно реализуется путем интеграции дополнительного образования, ученического самоуправления, внеурочной деятельности в школах и мероприятий в садах, что позволяет максимально раскрыть возможности ребенка для его разностороннего развития.В соответствии с государственной программой патриотического воспитания граждан было проведено более 45 социально-значимых акций и районных мероприятий, 1837 школьных мероприятий, в которых участвовали более 11000 учащихся (охват 93%). Кроме этого, Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением в районе охвачено 1451 обучающийся. В 15 школах Моздокского района созданы и функционируют комнаты юнармейца (в 5 школах создание комнат в процессе), 6 школам района присвоено имя героев ВОВ.Мероприятиями Федерального проекта «Социальная активность», направленного на вовлечение обучающихся и молодежи в деятельность общественных движений, добровольческую деятельностью охвачено более 5 000 человек.

Кроме этого, во всех школах района функционируют Детские школьные организации, с общим охватом 7972 человека.

В летний период с 1 по 22 июня 2021 года на базе 29 образовательных учреждений Моздокского района был организована летняя оздоровительная кампания для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Всего отдохнули и оздоровились 1668 детей, в том числе, обучающиеся «группы риска», дети с ОВЗ и дети-сироты.

Горячим питанием охвачены все воспитанники ДОУ и около 7 300 обучающийся школ, из них 5 453 обучающихся 1 – 4 классов и 1899 обучающихся 5-11 классов льготных категорий граждан.

В системе дополнительного образования функционирует 4 учреждения, в том числе структурное подразделение ЦДТ – детский технопарк «Кванториум. В систему «Навигатор» ПФДО внесено 9 952 человека, что составляет 63 % охвата программами дополнительного образования детского населения от 5 до 18 лет в Моздокском районе (плановое значение на 2021 год- 60 %).

По итогам года воспитанники учреждений дополнительного образования стали обладателями 162 призовых мест республиканских, краевых, всероссийских первенствах, соревнованиях и конкурсах. Ещё в 5 школах открыты центры «Точка роста», всего их уже 15.В связи с этим, уже каждый 5-й ребенок в районе занят в кружках, реализуемых в рамках национального проекта «Образование».

Дошкольные образовательные учреждения посещают 4 143 воспитанника, воспитательно-образовательный процесс осуществляют 649 сотрудников. По итогам года наблюдается положительная динамика участия в конкурсах детей дошкольного возраста. В течение 2021 года без нарушений производились начисления и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных организациях.

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» в Моздокском районе открыт кабинет психологической помощи – это служба, консультирующая родителей (законных представителей), имеющих детей до 7 лет и старше,  по вопросам образования и воспитания. Психологи участвуют в работе психолого- медико- педагогической комиссии оказывают психологическую помощь и консультационную поддержку всем обратившимся.

Говоря о мероприятиях подпрограммы -7 следует отметить, что за прошедший год не было зафиксировано сбоев в работе котельных, влекущих нарушения теплового режима в помещениях в образовательных организациях. В трёх школах: ст. Терской, п.Калининский и ст.Ново-Осетинской - были проведены работы по ремонту имеющихся узлов учёта потреблённых энергоносителей. Кроме того, в течение года проводились мероприятия по обеспечению технической готовности автономных источников теплоснабжения и по подготовке зданий образовательных организаций к осенне-зимнему периоду, в том числе утепление зданий и теплотрасс.

В рамках мероприятий подпрограммы-8 в 2021 году был осуществлен монтаж систем АПС в 9 дошкольных организациях, а для 15 детских садов разработана ПСД на установку систем АПС в 2022 году. В течение года во всех школах, учреждениях дополнительного образования и в девяти детских садах ежемесячно проводилось профобслуживание систем АПС.

Кроме этого, приобретены и перезаряжены огнетушители в 24 образовательных организациях, приобретены запчасти для систем АПС в 11 организациях, пожарные шкафы и рукава в 3-х организациях, в 1-ой школе проведена огнезащитная обработка чердачного помещения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в Моздокском районе» и ее подпрограмм за 2021 год финансовое исполнение составило 1 210 161,5 тыс. рублей, из них на выплату заработной платы 872 194,1 тыс.рублей.

Помимо этого:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях всего 338 558,4 тыс. рублей, а именно, на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования за счёт республиканского бюджета 217 470,0 тыс. рублей и на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования за счёт местного бюджета 121 088,4 тыс. рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях всего 634 049,7 тыс. рублей, а именно:

- на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений за счёт республиканского бюджета 435 059,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений за счёт местного бюджета 148 782,6 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности школы - интерната за счёт местного бюджета 7 956,0 тыс. рублей;

- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Моздокского района, реализующих образовательные программы начального общего основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за счет средств вышестоящего бюджета 42 252,1 тыс. рублей;

- на мероприятия для одаренных детей школьного возраста 318,3 тыс. рублей;

- на организацию питания в образовательных учреждениях всего 138 290,0 тыс. рублей, а именно:

- на организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях за счёт местного бюджета 67 314,4 тыс. рублей;

- на организацию питания в общеобразовательных учреждениях за счёт местного бюджета 18 425,7 тыс. рублей;

- на оздоровительную компанию за счет республиканского бюджета 3 242,6 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Моздокского района за счет средств вышестоящего бюджета 41 260,6 тыс. рублей;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся из семей, признанных малоимущими, и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях 7 436,3 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятия по обеспечению продуктовыми наборами за счет средств республиканского бюджета 610,4 тыс. рублей;

- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счёт республиканского бюджета 2 800,00 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района 32 500,4 тыс. рублей;

- на обеспечение мероприятий по противопожарной безопасности в образовательных учреждениях Моздокского района всего 17 096,8 тыс. рублей а именно:

- в дошкольных образовательных учреждениях 11 681,4 тыс. рублей;

- в общеобразовательных учреждениях 5 011,7 тыс. рублей;

- в учреждениях дополнительного образования 403,7 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования за счёт местного бюджета 43 808,8 тыс. рублей;

- на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения муниципальных бюджетных образовательных организаций 2 739,1 тыс. рублей

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 105,7 %, что говорит о стабильно высоком уровне эффективности.

1. **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района».**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района» утверждена Постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 года №45-Д.

Основные цели программы являются:

- Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Моздокский район;

- Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Моздокском районе.

В 2021 году было предусмотрено финансирование в размере 1 000 тыс. рублей. Субсидии выделяются предпринимателям по итогам конкурса.

Целевое использование средств контролируется в течение года, по мере реализации инвестиционных проектов предприниматели ежеквартально предоставляют отчеты.

По итогам конкурса проведенного 22.06.2021 года, была предоставленная финансовая поддержка по бизнес проекту «Разведение русского осетра», в размере 1 000 тыс.рублей.

Так как данный инвестиционный проект начат в июле 2021 года, его окончание планируется в июне 2022года.

Инвестиционный проект «Разведение русского осетра» разработан с целью обеспечения данной продукцией не только жителей Моздокского района и республики, но и соседних субъектов.

В процессе реализации проекта планируется создание 2 рабочих мест, средняя заработная плата одного работника составит 13 тыс. рублей в месяц.

Мероприятие программы - предоставление муниципальной финансовой поддержки субъектам МСП путем конкурсного отбора инвестиционных проектов в социально значимых и приоритетных сферах деятельности для реализации на территории Моздокского района выполнено на 100%.

В 2021 году было проведено 3 семинара совместно с предпринимателями Моздокского района, Министерством экономического развития Республики Северная Осетия – Алания, представителями Фонда поддержки предпринимательства Республики Северная Осетия - Алания «Мой бизнес», представителями банков, о существующих мерах поддержки для бизнеса, а также обсуждались актуальные проблемы и вопросы, связанные с ведением бизнеса на территории Моздокского района.

Информация о существующих мерах поддержки для предпринимателей Моздокского района размещается в районной газете и на официальном сайте Администрации Моздокского района.

В качестве имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Моздокского района: заключено 46 договоров аренды земли с предпринимателями, которым передано в аренду 1999,16 га земель сельхоз назначения, а также заключено 7 договоров аренды с индивидуальными предпринимателями, которым передано муниципальное имущество.

В 2021 году было проведено 42 консультации для граждан Моздокского района, которые хотели бы заняться или уже заняты в сфере предпринимательской деятельности, по интересующим их вопросам и существующих мерах поддержки.

В Фонде микрофинансирования малых и средних предприятий Республики Северная Осетия - Алания 2 индивидуальных предпринимателя Моздокского района получили микрозаймы на общую сумму 4 000 тыс. рублей.

Так как инвестиционный проект начат в июле 2021 года, а его окончание планируется в июне 2022 года, отчет об эффективности реализации Программы будет сформирован в 2022 году.

1. **Муниципальная программа Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района».**

Постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского районаот 11.10.2021г. №87-Д «О внесении изменений в постановление Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия –Алания от 14.11.2014 года №48-Д «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района 2015-2019г.г.» утверждена муниципальная программа «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района» (далее Программа).

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных ею мероприятий в структуру программы включены 2 подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Моздокском районе»;

Подпрограмма №2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной Программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района»

На финансирование мероприятий вышеуказанной муниципальной программы в 2021 годув бюджете муниципального образования-Моздокский район было предусмотрено 4087,4 тыс. рублей, фактически расход составил 3584,7 тыс. рублей.

Конкретные результаты по исполнению мероприятий муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района»:

По подпрограмме №1 запланировано 502, 5 тыс. рублей, а приобретено на сумму 461,0 тыс. рублей.

Для полноты владения сложившейся ситуацией при предупреждении ЧС и передачей обзора чрезвычайных ситуаций приобретен квадрокоптер, за 58,6 тыс. рублей, радиотелефон за 2,7 тыс. рублей.

В материальный резерв АМС для ликвидации ЧС закуплен шифер, в количестве 803 листа, на сумму - 327, 0 тыс. рублей.

Емкости для воды на сумму 72,8 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в размере 41,5 тыс. рублей сложилась в результате закупок.

По подпрограмме №2это содержание и функционирование ЕДДС Моздокского района.

МКУ «ЕДДС 112 Моздокского района» расположена по адресу РСО-Алания Моздокский район, г. Моздок, ул., Ермоленко 15,общей площадью помещений составляющие 51 кв.м. в которые входят: рабочее помещения для дежурно-диспетчерского персонала, комната отдыха и приема пищи, серверная и кабинет начальника.

ЕДДС укомплектована сотрудниками: по штату 14 чел.

В 2021 году из муниципального бюджетапо муниципальной программе на развитие и функционирование ЕДДС израсходованы финансовые средства в размере 3 123,7 тыс. рублей, при запланированных в программе- 3584,9 тыс. рублей.

В целом эффективность реализации Программы в 2021 году составила 98%, что говорит об ее эффективности.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».**

Целью муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания» является реализация мер по поддержке молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем.

Задачей муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания» является предоставление молодым семьям - участникам программы, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

В настоящее время в списке участников муниципальной программы по Моздокскому району состоит 217 семей. Финансирование производится за счет средств трех уровней бюджетов – федерального, республиканского и местного.

В 2021 году в программу вносилось 3 изменения:

– первое изменение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 29.12.2020 г. №356 «О внесении изменений в решение Собрания представителей от 26.12.2019г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и от 29.12.2020г. №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- второе в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 12.03.2021г. №363 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020г. №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- третье в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании решения Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 15.07.2021г. №395 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020г. №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

После утверждения бюджета на 2021 год по программе планировалось исполнение мероприятий на общую сумму 1 500 тыс. рублей. В дальнейшем, после внесения изменений в связи с уменьшением суммы расходных обязательств в целях софинансирования за счет средств местного бюджета, было запланировано исполнение мероприятий на общую сумму 612 тыс. рублей. Вносимые изменения касались объемов финансового обеспечения муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы в сторону увеличения количества молодых семей, получивших социальную выплату (с запланированных 10 молодых семей на 11 молодых семей).

В 2021 году были выданы 11 свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям Моздокского района - участникам программы на общую сумму 11 млн. 517 тыс. 410 рублей с софинансированием за счет средств местного бюджета в размере 612,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания» является эффективной, так как плановые значения исполнены на 110%.

1. **Муниципальная программа «Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта».**

Работа в области молодежной политики и спорта в Моздокском районе ведется в соответствии с муниципальной программой «Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта», которая утверждена постановлением Главы АМС Моздокского района №56-Д от 14.11.2014 года и подразделяется на 3 подпрограммы:

1. «Поддержка развития физической культуры и спорта»;
2. «Мероприятия по работе с молодёжью и пропаганде здорового образа жизни»;
3. «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта» (данная подпрограмма прекратила действовать с 01.01.2021 г.

За отчетный период программа профинансирована на сумму 13 896 тыс. рублей. Львиная доля бюджета программы расходуется в подпрограмме №1: «Поддержка развития физической культуры и спорта» в частности на «Обеспечение деятельности МАУ «Центр развития спорта Моздокского района», в 2021 году эта сумма составила 12 млн.  865,4 тыс. рублей. На организацию и проведение спортивных соревнований затрачено - 549,7 тыс. рублей (оплата командировочных расходов, приобретение спортивного инвентаря). На мероприятия по работе с молодежью и пропаганде здорового образа жизни -480,9 тыс. рублей (оплата наградной атрибутики, транспортных расходов, членских взносов).

Подпрограмма №2. «Мероприятия по работе с молодёжью и пропаганде здорового образа жизни» охватывает следующие направления деятельности:

-организация транспортного обслуживания для спортсменов и молодежи на мероприятия;

-развитие интеллектуально-творческой молодежи;

-патриотическое воспитание граждан;

-мероприятия по профилактике наркомании;

-мероприятия по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма;

-мероприятия по вовлечению детей и молодежи в добровольческую деятельность.

За 2021 год отделом по делам молодежи и спорта проведено 139 мероприятий с участием 16103 человек.

На Физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа парка «Победа» приняты нормативы ВФСК ГТО у 114 учащихся образовательных учреждений (1-6 ступень).

Пятьиндикаторов из восьми превысили плановые значения. Таким образом, уровень эффективность реализации муниципальной программы составляет 125 %, что говорит об ее эффективности.

1. **Муниципальной программы «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения на сельских территориях Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания»**

Постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания от 24 апреля 2020 года №33-Д утверждена муниципальная Программа «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения на сельских территориях Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания». Программа размещена на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района.

В программу внесены изменения:

1. На основании решений Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания от 29.12.2020 года №356 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 года №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 29.12.2020 г №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в программу внесены изменения постановлением Главы администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания от 29.0.2021 года №30-Д.

2. В целях эффективного обеспечения выполнения мероприятий муниципальной программы «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения на сельских территориях Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания», утвержденной постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания 24 апреля 2020 года №33-Д «Об утверждении муниципальной программы «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения на сельских территориях Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания» в программу внесены изменения постановлением Главы администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания от 24.06.2021 года №51-Д.

Программа является инструментом реализации Государственной программы Республики Северная Осетия – Алания «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания №420 от 10.12.2020 года. Срок реализации Программы 2020-2025 годы.

Целью Программы является сохранение доли сельского населения, строительство жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях по договору найма жилого помещения.

Задачей Программы является реализация мер по обеспечению семей сельского населения благоустроенным жильем на сельских территориях.

Ожидаемый конечный результат реализации Программы - обеспечение жильем 12 семей, работающих на территориях сельских поселений; сохранение доли сельского населения в общей численности населения Моздокского района.

Целевыми индикаторами муниципальной программы «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения на сельских территориях Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания» является количество семей, улучшивших свои жилищные условия за счет предоставления жилья по договору найма жилого помещения.

Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, бюджета муниципального образования Моздокский район и средств работодателей.

В ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения на сельских территориях Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания» на эти цели было запланировано 1800 тыс. рублей. Ежегодно по 300 тыс. рублей.

В 2021 году в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 29 марта 2021 г. №90630000-1-2020-019 между Министерством сельского хозяйства Республики Северная Осетия – Алания и Администрацией местного самоуправления Моздокского района бюджету Моздокского муниципального района было предоставлено на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 8381,6 тыс. рублей.

Администрацией местного самоуправления Моздокского района были заказаны сметы на строительство 5 домов разной площади, после получения положительного заключения государственной экспертизы были объявлены торги по определению подрядчика на строительство.

Извещение о проведении открытого конкурса на строительство жилых зданий в рамках программы «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения на сельских территориях Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания» и конкурсная документация были размещены 18 июня 2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе на строительство не было подано ни одной заявки, 12 июля 2021 года процедуру открытого конкурса на строительство признали несостоявшейся.

Повторное извещение о проведении открытого конкурса на строительство жилых зданий в рамках программы «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения на сельских территориях Моздокского района РСО-Алания» и конкурсная документация были размещены 27 июля 2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе на строительство не было подано ни одной заявки, 18 августа 2021 года процедуру открытого конкурса на строительство признали несостоявшейся повторно.

В связи с отсутствием подрядчиков на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения на сельских территориях Моздокского района, Администрация местного самоуправления Моздокского района была вынуждена вернуть ранее выделенные субсидии из республиканского бюджета в объеме 8381,6 тыс. рублей.

Что касается средств местного бюджета, то на основании служебных записок начальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры о необходимости дополнительных средств на подключение к коммуникациям жилых домов, построенных в рамках программы в 2020 году и решения Собрания представителей Моздокского района**от 29 октября 2021 г. № 406 «О внесении изменений в решение Собранияпредставителей Моздокского района от 29.12.2020г.№ 349 «Об утверждении бюджета муниципального образованияМоздокский район на 2021 годи на плановый период 2022 и 2023 годов»**, было дополнительно добавлено 300 тыс. руб. Итого 600 тыс. рублей полностью освоены, дома подключены к коммуникациям.

Реализация муниципальной программы считается неэффективной, так какуровень эффективности реализации Программы составил 50%.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального образования Моздокский район».**

Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью муниципального образования Моздокский район" (далее Программа), утверждена постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания №64-Д от 12.11.2019 года.

Программа имеет 3 Подпрограммы: №1 «Ремонт объектов муниципальной собственности, составляющих казну муниципального образования Моздокский район"; №2 «Содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Моздокский район»; №3"Управление муниципальным имуществом муниципального образования Моздокский район".

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район и составляет 17420,8 тыс. рублей на весь период действия.

На 2021 год в бюджете муниципального образования Моздокский район было запланировано 2688,0 тыс. рублей. В ходе исполнения мероприятий программы ресурсное обеспечение было увеличено и составило 3614,1тыс. рублей. Результатом исполнения Программы является осуществление следующих мероприятий:

В рамках подпрограммы №1 было запланировано 667,8 тыс. рублей:

- произвели ремонт нежилых помещений, туалетов и главного входа нежилого здания, расположенного по ул. Чкалова, 2 б г. Моздок;

- заменили приборы учета воды и срочный ремонт системы водоснабжения нежилого здания по ул. Кирова, 27 г. Моздок;

- заказали в МУП "Проектно-производственное бюро" сметный расчет на ремонт нежилого помещения по ул. Чкалова, 2 б г. Моздока. Обязательства по ремонту и содержанию выполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы №2 запланировано 2687,5 тыс. рублей бюджетных средств:

- обеспечили теплоснабжением нежилые помещения, находящиеся в казне муниципального образования Моздокский район;

- обеспечили нежилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования Моздокский район услугами по содержанию в чистоте (управляющие компании);

- погасили задолженность перед фондом капитального строительства, образовавшуюся за предыдущий период.

Все мероприятия выполнены в полном объеме, а в результате перерасчета оплаты теплоснабжения и незначительных повышений тарифов управляющих компаний, образовалась экономия в сумме 76,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы №3 из запланированных 258,8 тыс. рублей, освоено 165,1 тыс. рублей:

- осуществили оценку стоимости арендной платы 11 объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования Моздокский район;

- заказали техническую документацию 3 объектов (раздел помещений, расположенных по ул. Чкалова, 2 б г. Моздока и техническая экспертиза объекта по ул. Кирова, 35 г. Моздока;

- произвели оценку рыночной стоимости аренды недвижимого имущества, составляющее казну муниципального образования Моздокский район выполнена не в полном объеме, из запланированных 15 оценок потребность была лишь в 11.

Исполнение мероприятий по проверке финансово-хозяйственной деятельности МУП "Моздокский информационно-издательский центр" предусмотрено в 2022 году, соответственно запланированное мероприятие остается неисполненным.

Исполнение Программы "Управление муниципальной собственностью муниципального образования Моздокский район" составляет 86,7%, что говорит о среднем уровне ее эффективности.

1. **Муниципальная программа Моздокского района «Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования Моздокский район».**

Во исполнение федерального законодательства постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 года №52-Д «Об утверждении муниципальной программы «Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования – Моздокский район на 2015-2019 годы» (далее Программа).

Постановлением от 29.03.2021 года № 28-Д данная Программа продлена до 2023 года.

На исполнение мероприятий в 2021 году в редакции Программы от 29.03.2021 года предусмотрены средства местного бюджета и средства дорожного фонда Республики Северная Осетия-Алания, средства межбюджетных трансфертов бюджету Моздокского городского поселения на обеспечение полномочий в сфере дорожной деятельности, средства на обеспечение исполнения органами местного самоуправления сельских поселений полномочий муниципального образования Моздокский район в сфере дорожной деятельности переданных им по соглашениям в размере 124336,5тыс. рублей, в том числе 79810,5 тыс. рублей средства дорожного фонда Республики Северная Осетия-Алания, 44526,0 тыс. рублей – средства местного бюджета Моздокского района.

За 2021 год по Программным мероприятиям оплачено расходов на сумму 122592,4 тыс. рублей или 98,6 % от плана.

На вышеуказанную сумму были выполнены следующие мероприятия:

Ремонт автомобильных дорог на средства межбюджетных трансфертов бюджету Моздокского городского поселения на обеспечение полномочий в сфере дорожной деятельности-45405,1 тыс. рублей.

Работы, выполненные на средства выделенные на обеспечение исполнения органами местного самоуправления сельских поселений полномочий муниципального образования Моздокский район в сфере дорожной деятельности переданных им по соглашениям-4659,9 тыс.рублей.

Ремонт автомобильных дорог находящихся на балансе Администрации местного самоуправления Моздокского района и ремонт автомобильных дорог сельских поселений Моздокского района на общую сумму: 64589,92 тыс.рублей.

На данные средства был произведен ремонт на 68 автомобильных дорогах. На части дорог из них было полностью заменено покрытие на новое асфальтобетонное, на части дорогах проведен ямочный ремонт или проведено исправление профиля гравийного покрытия;

- содержание автомобильных дорог местного значения Моздокского района-5464,9 тыс.рублей;

- изготовление ПСД-278,0 тыс.рублей;

- безопасность дорожного движения-2194,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Моздокского района в 2021 году, по сравнению с проведенными мероприятиями по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Моздокского района в 2020 году выделено в 1,3 раз меньше средств.

Эффективность реализации Программы в отчетном году составила 117,2% по сравнению с планом, то есть в 2021 году Программа исполнена эффективно.

1. **Муниципальная программа Моздокского района «Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании Моздокский район Республики Северная Осетия Алания».**

Муниципальная программа Моздокского района «Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании Моздокский район Республики Северная Осетия Алания» утверждена постановлением главы на балансе Администрации местного самоуправления Моздокского района №73-Д от 06.12.2018года.

Программой предусмотрена ежегодная реализация 10 основных мероприятий. Все запланированные мероприятия исполнены.

Общий объем финансирования муниципальной программы, предусмотренный бюджетом на пять лет, составляет 3657 тыс. рублей.

На 2021 год в бюджете Администрации местного самоуправления Моздокского района было заложено 1228,2 тыс. рублей, работы выполнены на 1226,8 тыс. рублей.

На указанные средства было:

1.Количество сформированных земельных участков- 50 шт., фактически было сформировано и поставлено на кадастровый учет участков - 351 шт., из них за счет средств бюджета 18 участков, освоено на эти цели 99,5 тысяч рублей.

2. Количество проведенных операций по осуществлению государственной регистрации права собственности муниципального образования Моздокский район иправ на земельные участки, возникших на основании акта АМС Моздокского района, либо сделки с Администрация местного самоуправления Моздокского района, в том числе, совершенной на основании акта Администрации местного самоуправления Моздокского района -300 штук, фактически отработано 731 шт., из них: 183 договора аренды; дополнительных соглашений к договорам аренды-384 шт.; соглашений о расторжении договоров -49 шт.; 115 договоров купли- продажи. Кроме того, с целью обеспечения вышеуказанного показателя запрошено сведений государственного кадастра недвижимости через портал Росреестра - 3481 шт. На указанные операции было запланировано 3 тыс.рублей, мероприятия были исполнены без привлечения средств, экономия-3 тыс.рублей.

3. Площадь вовлеченных в оборот земельных участков-30 га**.**

В 2020 году действовало договоров аренды земельных участков - 1162, на общую площадь 65806,43 га, в 2021 году договоров аренды земельных участков стало 1300, на общую площадь 66123,8 га, таким образом в оборот было вовлечено 317,37 га, что в 10 раз больше запланированного.

4. Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей поставленных на учет, за период реализации программы составила 56,8 % (в 2020году-49,7 %).

Результатом реализации мероприятий Программы стала положительная динамика основных целевых индикаторов Программы.

Три индикатора из четырех превысили плановые значения в среднем в 3,5 раза, что говорит об эффективности муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания «Социальная поддержка населения Моздокского района».**

Муниципальная программа Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания «Социальная поддержка населения Моздокского районана 2015-2020 годы» утверждена постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 года №55-Д «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Моздокского района на 2015-2019 годы» (в редакции постановления Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 26.03.2021года №22-Д).

На финансирование мероприятий по данной муниципальной программе в бюджете муниципального образования Моздокский район в 2021 году за счет средств местного бюджета была предусмотрена сумма в размере 10 018,7 тыс. рублей, фактическое исполнение за год – 10 018,6 тыс. руб.

В рамках реализации Программы проведены мероприятия:

1. Оказано социальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в виде доплаты к пенсиям в соответствии с федеральным и республиканским законодательством – 34 чел. на сумму в размере 9 854,6 тыс. рублей;

2. Оказана единовременная материальная помощь участникам ВОВ – 3 чел. на сумму в размере 30,0 тыс. рублей, (проживающим на территории сельских поселений);

3. Единовременная материальная поддержка нуждающимся гражданам - 8 чел. в размере 32,0 тыс. рублей;

4. Единовременная материальная поддержка работникам администрации Моздокского района по коллективному договору – 25 чел. в размере 102,0 тыс. рублей.

Единовременная материальная помощь оказывалась всем обращающимся гражданам в соответствии с Порядком предоставления материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в законе о бюджете.Доплаты к пенсии выплачивались в полном объеме.

Эффективность реализации Программы в текущем году составила 100,0% по сравнению с плановыми показателями. Целевые показатели (индикаторы) достигли планового значения, реализация муниципальной программы считается эффективной.

**13.Муниципальная программаМоздокского района**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».**

Во исполнение федерального законодательства постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 24.12.2019 года № 75-Д утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее Программа). Изменения в показатели 2021года за отчетный период и 1 квартал 2022 года вносились в Программу 3 раза:

- постановлением от 18.03.2021 года № 12-Д на исполнение мероприятий по энергосбережению в 2021 году было запланировано 1079,0 тыс. рублей;

- постановлением от 19.10.2021 года № 96-Д на исполнение мероприятий по энергосбережению в 2021 году было запланировано 642,6 тыс. рублей;

- постановлением от 21.03.2022 года № 25-Д на исполнение мероприятий по энергосбережению в 2021 году в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2021 года № 454 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020 года № 349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» запланировано 423,5 тыс. рублей, в том числе:

- в учреждениях образования – 317,9 тыс. рублей;

- культуры – 100,0 тыс. рублей;

- Администрации местного самоуправления Моздокского района – 5,6 тыс. рублей.

За 2021 год по Программе оплачено расходов по бюджетным учреждениям Моздокского района на сумму 393,4 тыс. рублей или 92,9 % от запланированных расходов.

На вышеуказанные суммы были проведены следующие мероприятия:

- в учреждениях образования произведена замена:

- 1292 ламп и 28 светильников на сумму 227,9 тыс. рублей.

- утилизация ламп на сумму- 65,5 тыс. рублей.

Выполнение по учреждениям образования составило – 293,4 тыс. рублей или 92,3%.

В учреждениях культуры произведена замена:

- 419 ламп и светильников на сумму 47,0 тыс. рублей;

- 3 окон в двух учреждениях на сумму 53,0 тыс. рублей.

Всего расход средств по учреждениям культуры составил 100,0 тыс. рублей или 100% от запланированных.

В Администрации местного самоуправления Моздокского района:

при плане в 5,6 тыс. рублей исполнение отсутствует.

Эффективность реализации Программы составила 102,6 % , что позволяет признать исполнение программы эффективным.

1. **Муниципальная программа «Содействие занятости населения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».**

Муниципальная программа«Содействие занятости населения Моздокского районана 2015-2021 годы» утверждена постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 года 46-Д «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания на 2015-2019 гады (в редакции постановления Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 17.08.2021года №70-Д).

На финансирование данной муниципальной программы в бюджете муниципального образования Моздокский район в 2021 году было предусмотрено сумма в размере 170,0 тыс. рублей, фактические расходы за год – 170,0 тыс. рублей, в том числе расходы за счет местного бюджета- 170,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведены мероприятия:

1. Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время за счет местного бюджета – 110 чел. на сумму в размере 135,3 тыс. рублей;

2. Содействие в организации и проведении оплачиваемых общественных работ за счет местного бюджета – 14 чел. на сумму в размере 17,2 тыс. рублей;

3. Содействие в организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы за счет местного бюджета – 11 чел. на сумму в размере 17,6 тыс. рублей.

Основные мероприятия:

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время (местный бюджет) реализована на 100,0 % от плановых значений;

- содействие в организации и проведении оплачиваемых общественных работ (местный бюджет) реализована на 100 % от плановых значений;

- содействие в организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (местный бюджет) реализована на 100,0 % от плановых назначений.

Эффективность реализации Программы «Содействие занятости населения Моздокского района» в текущем году составила 100,0% по сравнению с плановыми показателями. Целевые показатели (индикаторы) достигли планового значения, реализация муниципальной программы считается эффективной.

1. **Муниципальная программа «Доступная среда».**

Постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.04.2021года №36 в 2021 году в муниципальную Программу «Доступная среда», утвержденную постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.04.2017года № 25-Д «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на 2017- 2022 годы», были внесены изменения в связи продлением сроков реализации Программы.

Соисполнителями Программы являются Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района, и отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района. Участники Программы объекты в сфере образования и культуры.

Основной целью Программы является повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и маломобильных групп населения, охватить всех детей - инвалидов способных к обучению образовательными услугами.

Для достижения указанной цели Программой установлен ряд приоритетных задач:

- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченнымивозможностями здоровья к социально значимым объектам;

- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченнымивозможностями к использованию информационных ресурсов;

- создание в образовательных учреждениях условий для инклюзивного, дистанционного обучения учащихся и возможности социализации детей - инвалидов.

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферахжизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" реализуется в целях создания условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

В рамках мероприятия в 2021 году были проведены работы в 2 объектах Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района (МБОУ СОШ №2 г. им. А.С. Пушкина г. Моздока, МБОУ СОШ ст. Луковская, им. С.Г. Астанина) по установке информационных знаков при входе в здание, устройство твердого покрытия и укладка тактильной плитки на прилегающей территории, обустройство входа в здание с установкой пандуса, установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки, атакже приобретено специальное оборудование для инвалидов. Сумма средств предусмотренных на реализацию мероприятий составила всего 965 тыс. рублей и была освоена.

Для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья педагоги образовательных учреждений проходят переподготовку по дополнительным адаптированным образовательным программам и (или) обучение по узкопрофильным специальностям, педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляют 29 педагогов - психологов, 8 социальных педагога, 2 дефектолога, 2 логопеда, 1 сурдопедагог, 4 тьютора.

Учитывая степень оценки достигнутых целей, муниципальная Программа «Доступная среда» эффективна.

1. **Муниципальная программа Моздокского района «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования Моздокский район».**

Постановление Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18.12.2017 года №52-Д была утверждена муниципальная программа «Разработка проектно-сметной документациидля строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования Моздокский район»(далее Программа).

Задачами муниципальной программы«Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования Моздокский район» являются:

- разработка проектно-сметной документации на объекты, которые планируется реконструировать, либо планируемые к строительству за счет получения государственных капитальных вложений;

- получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства либо реконструкции.

В 2021 году планировалось изготовление проектно-сметной документации по 3 объектам и получение положительного заключения проектно-сметной документации по 3 объектам.

На исполнение программных мероприятий в 2021 году запланировано 6561,7 тыс.рублей, однако в течение года эта сумма была снижена до 3899,151 тыс. рублей.

За 2021 год по Программным мероприятиям оплачено расходов на сумму 3893,4 тыс. рублей или 99,8 % от плана.

На данные средства были выполнены следующие виды работ:

- в 2021 году был оплачен муниципальный контракт на изготовление проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения г. Моздока и населенных пунктов (с.Виноградное и с.Сухотское Моздокского района) на сумму 3333,3 тыс.рублей и было получено положительное заключение государственную экспертизу 02.02.2021 года;

-27.08.2021г. получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации объектов «Строительство комплекса очистных сооружений, производительностью 200 м3 в сутки Садовое сельское поселение, п. Садовый» на сумму 150,483 тыс.рублей;

- оплачен муниципальные контракты на разработку проектной документации внешнего электроснабжения планируемых к строительству и реконструкции очистных сооружений на сумму 105,0тыс. рублей.

- на изготовление сметной документации на объекты для строительства жилья по договору найма жилого помещения. Получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности сметной документации было затрачено 172,077 тыс. рублей;

- на изготовление проекта газоснабжения на объекты для строительства жилья по договору найма жилого помещения (жилые дома построенные в 2020 году) было затрачено 19,1884 тыс. рублей;

- получено положительного заключения государственной экспертизы на объект «Ремонт уличного освещения поселений Моздокского района»-113,335 тыс. рублей.

Также стоить отметить что снижение затрат на программные мероприятия произошло в результате направления 2384,9 тыс.рублей Ново-Осетинскому сельскому поселению на реконструкцию скважины в с.Елбаево.

Эффективность реализации Программы в текущем году составила 63,6 % по сравнению с планом, реализация муниципальной программы имеет средний уровень эффективности.

1. **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Моздокский район».**

В целях обеспечения реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения безопасности и организации охраны общественного порядка на территории Моздокского района, руководствуясь нормативными актами Российской Федерации, Республики Северная Осетия - Алания постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18.12.2017 года № 54-Д утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании – Моздокский район на 2018-2022 г.г.» (далее - Программа).

Постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.10.2021 г. № 89-Д срок реализации Программы продлен до 2024 года включительно.

Программой запланировано проведение 24 мероприятия, реализация которых формирует целевые индикаторы и показатели. Для реализации основных мероприятий Программы всем субъектам профилактики ежеквартально направлялись контрольные карточки с указанием содержания мероприятий и сроков отчетности, предусмотренных Программой. Все запланированные мероприятия исполнены.

Субъектами профилактики, в том числе Управлением образования, отделом по вопросам культуры, отделом по делам молодежи и спорта Администрации местного самоуправления Моздокского района, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ГБУ «Центром социализации молодежи» совместно с сотрудниками ОМВД России по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания в целях предупреждения преступлений, правонарушений, приобщения несовершеннолетних и молодежи к социально-культурным и иным ценностям за 12 месяцев 2021 года проведено мероприятий – 505, в том числе:

1. Спортивных, физкультурно-оздоровительных – 77;
2. Военно-патриотических, агитационно-пропагандистских – 41;
3. Практических лекций, конференций, занятий, тренингов - 222;
4. Информационных, познавательных, творческих – 81;
5. Круглых столов – 5;
6. Акций – 14;
7. Рейдовых – 65.

Охват населения, участвовавшего при проведении всего комплекса мероприятий, составил 113 021 чел., в том числе при проведении мероприятий по профилактике правонарушений – 81 161 чел.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на семь лет, составляет 140,0 тыс. рублей.

На 2021 год в бюджете Администрации местного самоуправления Моздокского района заложено 20,0 тыс. рублей. На указанные средства разработаны и изготовлены 568 экземпляров методических пособий по профилактике преступности среди несовершеннолетних на сумму 19988 руб., которые распространены в общеобразовательных учреждениях Моздокского района.

Результатом проведенных мероприятий стала положительная динамика всех целевых индикаторов Программы.

Все индикаторы исполнены, в том числе два - превысили плановые значения, что, согласно имеющимся критериям оценки, составляет 100% реализацию и говорит об эффективности муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании Моздокский район РСО-Алания».**

Отделом по вопросам общественной и антитеррористической безопасности была разработана муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в муниципальном образовании - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания на 2018-2022 гг.», утвержденная постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18.12.2017 года № 55-Д.

Постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.10.2021 года № 88-Д срок реализации Программы продлен до 2024 года включительно.

Программой предусмотрена ежегодная реализация 9 основных мероприятий. Для исполнения основных мероприятий Программы всем субъектам профилактики ежеквартально направлялись контрольные карточки с указанием содержания мероприятий и сроков отчетности, предусмотренных Программой. Все запланированные на 2021 год мероприятия исполнены.

Управлением образования, отделом по вопросам культуры, отделом по делам молодежи и спорта Администрации местного самоуправления Моздокского района, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ГБУ «Центром социализации молодежи» совместно с сотрудниками ОМВД России по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания в целях профилактики наркомании среди несовершеннолетних, правонарушений, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, приобщения граждан Моздокского района к современным социально-политическим, духовным и иным ценностям за 12 месяцев 2021 года проведено 188 мероприятий:

1. Спортивных, физкультурно-оздоровительных – 19.
2. Агитационно-пропагандистских – 5.
3. Практических занятий, лекций, семинаров, конференций, тренингов – 101 .
4. Познавательных, творческих – 17.

5. Рейдовых – 21.

1. Акций – 19.
2. «Круглых столов» - 6.

Охват населения, участвовавшего при проведении всего комплекса массовых мероприятий за 12 месяцев 2021 года, составил 113 021 чел., в том числе при проведении мероприятий по профилактике наркомании - 42 503 чел.

Общий объем финансирования муниципальной программы, предусмотренный бюджетом на семь лет, составляет 390,0 тыс. рублей.

На 2021 год в бюджете Администрации местного самоуправления Моздокского района было заложено 50,0 тыс. рублей.

На указанные средства разработаны и изготовлены баннеры антинаркотической профилактической тематики 8 шт. (3х6м - 4 шт. стоимостью 23520 рублей, 2х4м - 4 шт. стоимостью 14200 рублей), памятки родителям по проведению социально-профилактического тестирования - 4000 шт. (12200 рублей).

Общая сумма израсходованных средств составила 49920 рублей.

Памятки распространены на родительских собраниях в учебных учреждениях Моздокского района, баннеры вывешены на видных местах в общеобразовательных учреждениях, на объектах культуры и спорта.

Результатом проведенных мероприятий стала положительная динамика основных целевых индикаторов Программы.

Все индикаторы имеют положительную динамику, что, согласно имеющимся критериям оценки, составляет 100% реализацию и говорит об эффективности муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Моздокский район».**

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Моздокский район» утверждена Постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 13.12.2017 года №46-Д.

Целями муниципальной программы являются:

1. предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения;
2. создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;
3. совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Объем бюджетного финансирования программы в 2021 год предусмотрен в размере 180 тыс. рублейсчет средств местного бюджета.

В 4 квартале 2021 года не представилась возможность провести мероприятия по программе среди детей общеобразовательных учреждений в виду ухудшения эпидемиологических ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией, сложилась экономия по выполненным работам и закупкам, в связи с чем, объем финансирования муниципальной программе составил 82 тыс. рублей.

Основными исполнителями программы являются: районная комиссия по безопасности дорожного движения Моздокского района, Управление образования и ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району.

В 2021 году было проведено 4 заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Моздокском районе, на которых рассмотрено 44 вопроса. Основными вопросами являлись вопросы о нанесении и восстановлении дорожной разметки, об устройстве искусственных дорожных неровностей, об установке дорожных знаков, об устройстве и освещении пешеходных переходов и др.

В 2021 году были проведены мероприятия Программы по обеспечению формирования законопослушного поведения участников дорожного движения в Моздокском районе по следующим направлениям:

- изготовлены и установлены 2 баннера с социальной рекламой по безопасности дорожного движения общей стоимостью 15 тыс. рублей;

- проведен районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2021», в котором приняли участие 23 отряда ЮИД образовательных учреждений Моздокского района. Для проведения конкурса были закуплены 27 благодарностей, 114 медалей, 6 дипломов и 3 наградных кубка на общую стоимость 15, 609  тыс. рублей;

-закуплено 30 стендов в образовательные учреждения Моздокского района на тему «Уголок безопасности дорожного движения» на общую стоимость 49, 950 тыс. рублей;

- в образовательных учреждениях проведено 490 пропагандистских кампаний, направленных на формирование стереотипов законопослушного поведения у участников дорожного движения;

- в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма для учащихся школ организованно и проведено 18 развивающих тематических уроков безопасности, с показом мультфильмов и видеороликов о ПДД;

- в период каникул с учащимися проведены беседы о соблюдении правил дорожного движения на темы «Соблюдение ПДД в период весенних каникул».

- среди участников дорожного движения организованно и проведено 47 акции на тему: «Ребенок-главный пассажир», «Детское кресло – спасенная жизнь», «Засветись в темноте», «Внимание – пешеход» с раздачей тематических памяток.

В связи с ограничительными мерами, введенными в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в частности с закрытием общеобразовательных учреждений, не представилось возможным обеспечить мероприятия программы по приобретению и распространению среди учащихся школ тематических материалов по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения. Эффективность реализации программы составляет 66%, что говорит о среднем уровне ее эффективности.

1. **Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания».**

Муниципальная программа Моздокского района «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», утверждена постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №74-Д от 06.12.2018года.

Программой предусмотрена ежегодная реализация 6 основных мероприятий. Все запланированные мероприятия исполнены.

Общий объем финансирования муниципальной программы, предусмотренный бюджетом на пять лет, составляет 2005 тыс. рублей.

На 2021 год в бюджете Администрации местного самоуправления Моздокского района было заложено 671,1 тыс. рублей, работы выполнены на 671,0 тыс. рублей.

На указанные средства было:

1.Корректировка документов территориального планирования Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания и сельских поселений Моздокского района на 2021 год было запланировано корректировка 5 документов территориального планирования, однако в связи с уменьшением финансирования и повышением цен на проектные работы на запланированную сумму 325 тыс.рублей удалось провести работы по корректировке Генерального плана Луковского сельского поселения на сумму 275,0 тыс.рублей.

2. Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год не планировалась. Проводились мероприятия по утверждению подготовленного Проекта местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания,которые не требовали финансирования.

1. Усовершенствование систем информационного сопровождения градостроительной деятельности (ИСоГД) муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на 2021 год не планировались, все мероприятия по эксплуатации программы ИСоГД осуществлялись без дополнительного финансирования.
2. Было запланировано поставить на кадастровый учет или произвести корректировку ранее поставленных границ населенных пунктов и территориальных зон – 10 штук, на что предусматривалось 125 тыс. рублей. Изготовлены и направлены на кадастровый учет карта-планы пос.Мирный, с.М.Малгобек, п.Калининский ,с.Киевского, карты-планы территориальных зон пос.Калининского -8 шт. Потрачено 232,339 тыс. рублей за счет части неосвоенных средств в размере 27,633 тыс.рублей,предусмотренных на корректировку документов территориального планирования и на обучение сотрудников.
3. Разработаны 1 проект планировки территории пос.Калининского на сумму 66,5 тыс.рублей, и 29 градостроительных планов земельных участков на сумму 80,867 тыс.рублей, при плане 125 тыс. рублей. Потрачено 147,367 тыс. рублей за счет части неосвоенных средств в размере 22,367 тыс. рублей, предусмотренных на корректировку документов территориального планирования.
4. Прошли обучение с целью повышения квалификации 3 сотрудника на сумму 16,3 тыс. рублей при запланированных 25,0 тыс.рублей.

Результатом реализации мероприятий Программы стала положительная динамика основных целевых индикаторов Программы. Программа является эффективной

1. **Муниципальная программа «Развитие информационного**

**общества в муниципальном образовании - Моздокский район».**

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном образовании - Моздокский район утверждена постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания от 26.12.2018 года №78-Д.

Целями Программы является: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения.

Сумма финансовых средств, запланированная на 3 мероприятия при формировании бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год составила 950 тыс. рублей.

Приобретение высокоскоростной техники было произведено за счет перераспределения финансовых средств из мероприятий программы. Так на сумму 702128 рублей были приобретены 9 компьютеров и комплектующие.

Эффективность реализации муниципальной программы по первому разделу мероприятий составила 101%:

В рамках мероприятий финансовое исполнение составило 108%.

Для выполнения требования по защите конфиденциальной информации, обрабатываемой в автоматизированных системах информации планировалось 250 тыс. рублей на выполнение комплекса мероприятий по осуществлению защиты информации. Контракт был заключен с OOO "Сертум-Про", на сумму 231557 рублей.

Оставшаяся сумма 18443 рубля была перенаправлена на исполнение первого раздела программы для приобретения высокоскоростной техники.

Эффективность реализации муниципальной программы по второму разделу мероприятий составила 100%:

В рамках мероприятий финансовое исполнение составило 93%.

Приобретение криптографических средств обработки информации в течение 2021 года при запланированных средствах в размере 50 тыс. рублей израсходованы были 13350рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы по второму разделу мероприятий составила 90%:

В рамках мероприятий финансовое исполнение составило 26,7%.

Таким образом, при запланированном финансовом обеспечении Программы 950000 рублей исполнено 947035 рублей (99,7%).

Эффективность реализации муниципальной программы по трем запланированным показателям составила 97%, в связи с чем, реализация муниципальной программы считается эффективной.

1. **Муниципальная программа Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания «Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы».**

Муниципальная программа Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания «Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы» утверждена постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.07.2019 ггода №34-Д «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы»» в редакции постановления Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 16.04.2021 года №37-Д.

На финансирование мероприятий данной муниципальной программы в бюджете муниципального образования Моздокский район в 2021 году была предусмотрена сумма в размере 100 103,6 тыс. рублей, из них за счет средств вышестоящих бюджетов 82 262,6 тыс. рублей и за счет местного бюджета 17 841,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы по Моздокскому городскому поселению произведено благоустройство четырех общественных территорий:

- Парк ПОБЕДЫ (г. Моздок, ул. Достоевского, 1 А),

- Сквер имени Братьев Дубининых;

- Сквер имени Л.Кондратенко;

- Сквер г. Моздок, пл. 50 лет Октября.

Кроме того, на территории Моздокского городского поселения осуществлено благоустройство 5 дворовых территорий.

Основные мероприятия:

1. Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на поддержку государственных программ РФ и муниципальных программ формирование современной городской среды при плане 13 121,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 13 121,0 тыс. рублей, из них за счет средств вышестоящих бюджетов 12 262,6 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 858,4 тыс. рублей.

Мероприятия на формирование современной городской среды реализованы на 100,0 % от плановых значений.

1. Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды". При плане 86 982,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 74 211,1 тыс. рублей.В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов при плане 70 000,0 тыс. рублей фактическое исполнение составило 70 000,0 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета при плане 16 982,6 тыс. рублей фактическое исполнение составило 4 211,1 тыс. рублей.

Согласно графика выполнения работ по реализации вышеуказанного проекта создания комфортной городской средыв соответствии с дополнительным Соглашением от 1 февраля 2022г. №90630000-1-2021-005/1, срок исполнения данного мероприятия 01.09.2022г.

Целевые показатели (индикаторы) достигли планового значения, реализация муниципальной программы считается эффективной.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании Моздокский район».**

Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании Моздокский район» утверждена Постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 07.10.2019 года №48-Д.

Целью Программы является:

- создание на территории Моздокского района условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-содействие повышению правовой грамотности и информированности населения района в вопросах защиты прав потребителей;

- повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг).

На финансирование мероприятий программы по размещению информации для населения в средствах массовой информации, а также на изготовление брошюр, в 2021 году было предусмотрено 5 тыс. рублей.

Информация по вопросам защиты прав потребителей размещается в местной газете, в 2021 году были опубликованы материалы на сумму 2, 653 тыс. рубля.

На оставшиеся 2,347 тыс. рублей планировалось изготовить буклеты по вопросам защиты прав потребителей, однако указанные буклеты Администрации местного самоуправления Моздокского района были переданы Управлением «Роспотребнадзор» по Республике Северная Осетия-Алания на безвозмездной основе. Буклеты были распространены среди населения Моздокского района.

В ходе реализации Программы сотрудниками отдела по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания совместно со специалистами Территориального отдела Управления «Роспотребнадзор» по Республике Северная Осетия-Алания в Моздокском районе проводится просветительная работа.

Сотрудники Администрации Моздокского района при личном приеме и в режиме телефонной связи проводят индивидуальные консультации, разъясняют основные права потребителей. В 2021 году проведено 45 консультаций по вопросам защиты прав потребителей.

В целях информирования потребителей на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района создан раздел «Защита прав потребителей», в котором в 2021 году были размещены 19 информационных материалов. В разделе указан телефон специалистов Администрации местного самоуправления Моздокского района для консультации граждан по вопросам защиты прав потребителей (3-10-94), а также телефон горячей линии ТОУ «Роспотребнадзор» по Республике Северная Осетия-Алания в Моздокском районе 3-29-57.

Также информация по вопросам защиты прав потребителей размещается в местной газете.

Проводился ежедневный мониторинг потребительских цен и наличия товаров первой необходимости в организациях торговли, отчет по которому формировался и отправлялся в Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания.

Также до потребителей доводилась информация о способах и возможностях обращения граждан за консультацией и защитой своих потребительских прав непосредственно к специалистам ТОУ Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия-Алания в Моздокском районе и в Управление Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия -Алания.

Реализация программных мероприятий составляет 220%,программа имеет высокий уровень эффективности.

1. **Муниципальная программа «Благоустройство сельских территорий Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания»**

Муниципальная программа «Благоустройство сельских территорий Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания», утверждена 16.12.2020 года постановлением Главы администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания №77-Д, срок реализации 2021-2025г.г. В 2021 году в программу были внесены изменения:

1. На основании распоряжения Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 2 февраля 2021 года №28-р «О распределении субсидий местным бюджетам при исполнении расходных обязательств на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий на 2021 год и решения Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания от 11.02.2021 года №360 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020 года №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в программу внесены изменения постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания от 29.03.2021 года №31-Д.

2. На основании решения Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания от 27.09.2021 года №403 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020 года №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в программу внесены изменения постановлением Главы администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания от 25.10.2021 года №98-Д.

Программа с изменениями размещены на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Программа являются инструментом реализации Государственной программы Республики Северная Осетия – Алания «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания №420 от 10.12.2020 г.

Целью Программы «Благоустройство сельских территорий Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания» является сохранение доли сельского населения, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни, активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения.

Задачами Программы является: повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельских территорий; совершенствование системы комплексного благоустройства сельских поселений; поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности.

Ожидаемый конечный результат реализации Программы - реализация 28 проектов по благоустройству сельских территорий.

Благоустройство сельских территорий осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, бюджета муниципального образования Моздокский район и внебюджетных источников. В ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Благоустройство сельских территорий Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания» на эти цели запланировано 15370 тыс. рублей из местного бюджета.

В 2021 году в соответствии с Дополнительным Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 11 августа 2021 года №90630000-1-2020-012/2 между Министерством сельского хозяйства Республики Северная Осетия – Алания и Администрацией местного самоуправления Моздокского района, бюджету Моздокского муниципального района было предоставлено на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 12999,4 тыс. рублей, а средства местного бюджета в расходных обязательствах составили 3714 тыс. рублей. Данные средства были предоставлены на реализацию 7 проектов по благоустройству сельских территорий.

Администрацией местного самоуправления Моздокского района была проведена работа по составлению локальных смет и получению на них положительных заключений государственной экспертизы, после чего, были объявлены торги по определению подрядчиков.

Фактически было реализовано 6 проектов:

|  |
| --- |
| 1. Ремонт уличного освещения по улице Советская с. ВиноградноеВиноградненского сельского поселения. |
| 2. Ремонт уличного освещения по улице Красная ст. Терская Терского сельского поселения. |
| 3. Ремонт уличного освещения по улице им. Никулиной пос. Тельмана Притеречного сельского поселения. |
| 4. Ремонт уличного освещения по улице Гагарина пос. Притеречный Притеречного сельского поселения |
| 5. Обустройство пешеходного тротуара по ул. Кулачкова с. Виноградное Виноградненского сельского поселения. |
| 6. Создание зоны отдыха по улице Колхозная с. ВиноградноеВиноградненского сельского поселения. |

Седьмой проект «Создание зоны отдыха по улице Октябрьская, с. Троицкое Троицкого сельского поселения Моздокского района» не был реализован по следующим причинам:

1. Положительное заключение государственной экспертизы было получено поздно, только в конце ноябре 2021 года.

2. Извещение о проведении электронного аукциона по проекту «Благоустройство территории (сквера) в с. Троицкое Моздокского района» территориях Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания» и аукционная документация были размещены 24 ноября 2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок." В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не было подано ни одной заявки, 2 декабря 2021 года электронный аукцион признали несостоявшимся.

Повторная заявка о проведении электронного аукциона по проекту «Благоустройство территории (сквера) в с. Троицкое Моздокского района» не подавалась, так как, сроки проведения электронного аукциона, заключения контракта, выполнение работ и их оплата выходили за рамки финансового 2021 года.

Администрация местного самоуправления Моздокского района была вынуждена вернуть ранее выделенные субсидии из республиканского бюджета в объеме 1999,9 тыс. рублей.

В связи с чем, реализация программы имеет средний уровень эффективности (85%).

**25. Муниципальная программ «Поддержка субъектов предпринимательства Моздокского района, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»**

Муниципальная программа «Поддержка субъектов предпринимательства Моздокского района, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» утверждена Постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 22.12.2020 года №78-Д.

Целью Программы является:

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Моздокского района, ведущих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- сохранение численности занятого предпринимательской деятельностью населения;

- сохранение рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства.

Срок реализации программы – 2021год, на финансирование программы запланирован 1 000 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной по результатам конкурсного отбора оказана финансовая помощь на возмещение затрат, понесенных на оплату труда работников, индивидуальному предпринимателю Моздокского района в размере 660,0 тысяч рублей, который в период ограничительных мер сохранил 97 рабочих мест.

Решением Собрания представителей Моздокского района от 15.07.2021г. №395 «О внесении изменений в решение Собрания представителей от 29.12.2020г. № 349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» лимит финансового обеспечения программы был уменьшен до 660 тыс. рублей, в связи с чем, исполнение мероприятия - предоставление муниципальной финансовой поддержки МСП путем конкурсного отбора заявок, выполнено на 100%., реализация муниципальной программы считается эффективной.