Приложение №6

Оценка эффективности реализации Программы

«Развитие культуры Моздокского района»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ПоказателиEP | Плановое значение целевого показателяNP | Достигнутоезначениецелевого показателяNд.п. | Отношение фактического показателя к его плановому значению ER |
|  | 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Сохранение контингента обучающихся | Не менее 800 | 880 | 1,0 |
| 2. | Количество дополнительных предпрофессиональных программ | 4 | 4 | 1,0 |
| 3. | Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях и др. творческих мероприятиях | 65% | 65% | 1,0 |
| 4. | Ведение профориентационной концертной и выставочной деятельности в школах искусств | 15 | 15 | 1,0 |
| 5. | Количество культурно-массовых мероприятий | 150 | 285 | 1,9 |
| 6. | Количество участия коллективов художественной самодеятельности занявших призовые места конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях | 10 | 14 | 1,4 |
| 7. | Число клубных формирований | 30 | 33 | 1,1 |
| 8. | Число участников клубных формирований | 450 | 499 | 1,1 |
| 9. | Количество выездных концертных программ по району |  35 | 60 | 1,7 |
| 10. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | 35 000 | 56 418 | 1,6 |
| 11. | Пополнение книжного фонда библиотек |  500 | 1315 | 2,63 |
| 12. | Количество культурно-познавательных выставок ( ИЗО, музейные ценности, народные промыслы.) |  8 | 8 | 1,0 |

 Из **12** целевых показателей индикаторов роста муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район» утвержденных на 2022 год **5** выполнено в полном объеме, **7** с превышением указанных контрольных цифр.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы, учитывая все показатели (индикаторы), расчет производится по формуле:

 ER1 + ER2 + ER…

ER = ,

 Eп

 1+1+1+1+1,9+1,4+1,1+1,1+1,7+1,6+2,6+1,0:12(показателей)=1,4(100%)

 В связи с вышеизложенным эффективность программы в 2022 году составляет 100%, что указывает на высокий уровень эффективности программы.